## 설계 BIM Data
NeXura M DB 연동데이터 - 수정 불가 | [14 empty] | NeXura T 입력 데이터 - 사용자가 수정 가능 (입력값) | [11 empty] | NeXura T 계산 데이터 - 사용자가 수정 불가 (단, 계산에 의해서 수정 가능)
| 설계 BIM 모델 Data | [13 empty] | 작업일정 | [5 empty] | 작업관계 | [5 empty] | 공정률 |  | 분석 데이터
WBS Lv | WBS Code | 공 종 명 | 규 격 | 수량 | 단위 | 합 계 |  | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 비고 | 계획 |  |  | 실제 |  |  | 선행작업 |  |  | 후행작업 |  |  | 진척률 |  | 일정분석
[6 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 착수일 | 종료일 | 기간(일) | 착수일 | 종료일 | 기간(일) | 액티비티 | 관계유형 | 간격(Lag) | 액티비티 | 관계유형 | 간격(Lag) | 공정률 | 상태 | 주공정(C.P) | 빠른착수(ES) | 빠른종료(EF) | 늦은착수(LS) | 늦은종료(LF) | 총여유(TF) | 자유여유(FF) | 보라색 값음 DB에 저장, 사용자화면에는 미표시
1 | C | ' (C)단지조성 |  |  |  |  | 1453568775 |  | 833078852 |  | 532891125 |  | 87598798 |  | 2026-01-01 | 2026-02-22 | 52
2 | C09 | ' (09)교량시설 |  |  |  |  | 1453568775 |  | 833078852 |  | 532891125 |  | 87598798 |  | 2026-01-01 | 2026-02-22 | 52
3 | C0909A1 | ' (09A1)콘크리트교 |  |  |  |  | 1453568775 |  | 833078852 |  | 532891125 |  | 87598798 |  | 2026-01-01 | 2026-02-22 | 52
4 | C0909A10002 | ' (0002)2 |  |  |  |  | 1453568775 |  | 833078852 |  | 532891125 |  | 87598798 |  | 2026-01-01 | 2026-02-22 | 52
5 | C0909A10002I1 | ' (I1)교량토공 |  |  |  |  | 39852150 |  | 8294207 |  | 25891654 |  | 5666289 |  | 2026-01-01 | 2026-01-22 | 21
6 | C0909A10002I1I1 | ' (I1)교량토공 |  |  |  |  | 12352535 |  | 3712018 |  | 5653932 |  | 2986585 |  | 2026-01-01 | 2026-01-04 | 3
7 | C0909A10002I1I10103 | ' (0103)토사 |  |  |  |  | 12352535 |  | 3712018 |  | 5653932 |  | 2986585 |  | 2026-01-01 | 2026-01-04 | 3
내역 | C0909A10002I1I10103U | ' 기계터파기/보통토사/5m초과/용수 | 양호 | 943 | m3 | 2197 | 2071771 | 568 | 535624 | 1010 | 952430 | 619 | 583717 | No.39
내역 | C0909A10002I1I10103U | ' 터파기(토사/용수) | 90도 | 5486 | 식 | 1874 | 10280764 | 579 | 3176394 | 857 | 4701502 | 438 | 2402868 | #.467
6 | C0909A10002I1I2 | ' (I2)교량토공-되메우기 |  |  |  |  | 17301675 |  | 2664615 |  | 12883335 |  | 1753725 |  | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 5
7 | C0909A10002I1I21059 | ' (1059)토사(다짐95%) |  |  |  |  | 17301675 |  | 2664615 |  | 12883335 |  | 1753725 |  | 2026-01-04 | 2026-01-09 | 5 |  |  |  | C0909A10002I1I10103 | FS | 0
내역 | C0909A10002I1I21059U | ' 되메우기,토사 | 백호+플레이트콤팩트1.5ton | 5235 | m3 | 3305 | 17301675 | 509 | 2664615 | 2461 | 12883335 | 335 | 1753725 | #.30
6 | C0909A10002I1I4 | ' (I4)교량토공-기타 |  |  |  |  | 10197940 |  | 1917574 |  | 7354387 |  | 925979 |  | 2026-01-04 | 2026-01-22 | 18
7 | C0909A10002I1I40081 | ' (0081)가설공사기타 |  |  |  |  | 1405292 |  | 281064 |  | 1124228 |  | 0 |  | 2026-01-04 | 2026-01-08 | 4 |  |  |  | C0909A10002I1I10103 | FS | 0
내역 | C0909A10002I1I40081U | ' 가설계단 | 경사형,3개월이하 | 14 | ㎥ | 100378 | 1405292 | 20076 | 281064 | 80302 | 1124228 |  | 0 | No.13
7 | C0909A10002I1I40147 | ' (0147)물푸기 |  |  |  |  | 4102974 |  | 892107 |  | 2994894 |  | 215973 |  | 2026-01-04 | 2026-01-10 | 6 |  |  |  | C0909A10002I1I21059 | FS | 0
내역 | C0909A10002I1I40147U | ' 물푸기 | - | 513 | m3 | 7998 | 4102974 | 1739 | 892107 | 5838 | 2994894 | 421 | 215973 | No.12
7 | C0909A10002I1I40601 | ' (0601)구조물되메우기(다짐) |  |  |  |  | 4689674 |  | 744403 |  | 3235265 |  | 710006 |  | 2026-01-09 | 2026-01-14 | 5 |  |  |  | C0909A10002I1I21059,C0909A10002I1I40081 | FS,FS | 0,0
내역 | C0909A10002I1I40601U | ' 뒷채움 및 다짐 | 대형장비 | 649 | hr | 7226 | 4689674 | 1147 | 744403 | 4985 | 3235265 | 1094 | 710006 | No.45
5 | C0909A10002I2 | ' (I2)교량하부공 |  |  |  |  | 681942757 |  | 482029367 |  | 161583431 |  | 38329959 |  | 2026-01-06 | 2026-01-22 | 16
6 | C0909A10002I2I5 | ' (I5)교량하부공-교대N |  |  |  |  | 681942757 |  | 482029367 |  | 161583431 |  | 38329959 |  | 2026-01-06 | 2026-01-22 | 16
7 | C0909A10002I2I50904 | ' (0904)교대기초 |  |  |  |  | 371197463 |  | 285523261 |  | 51327963 |  | 34346239 |  | 2026-01-11 | 2026-01-15 | 4 |  |  |  | C0909A10002I1I40081 | SS | 2
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝 두부정리 | D600mm | 48 | 개소 | 28491 | 1367568 | 3926 | 188448 | 23077 | 1107696 | 1488 | 71424 | No.122
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝 이음 | D609㎜×12t | 24 | 회 | 8449 | 202776 | 2612 | 62688 | 5837 | 140088 |  | 0 | #.47
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝 자재비 | D609mm, T=12mm | 788.76 | m | 252600 | 199240776 | 252600 | 199240776 |  | 0 |  | 0 | MXU195620000
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝 재하시험 | 동재하시험, D609 | 4 | 회 | 365204 | 1460816 |  | 0 |  | 0 | 365204 | 1460816 | GBGB010001019
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝 재하시험 | 정재하시험, D609 | 2 | 본 | 2110294 | 4220588 |  | 0 |  | 0 | 2110294 | 4220588 | GBGB010001018
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝두부보강 | D609, T=12mm | 48 | M | 150500 | 7224000 | 111000 | 5328000 | 31000 | 1488000 | 8500 | 408000 | GXGBR1012100
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝박기 | D609mm, L=21.400m/본-차도교2_종점 | 514 | M | 49157 | 25266698 | 10767 | 5534238 | 22677 | 11655978 | 15713 | 8076482 | #.398
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝박기 | D609mm, L=23.600m/본-차도교2_시점 | 566 | 회 | 71451 | 40441266 | 14108 | 7985128 | 34777 | 19683782 | 22566 | 12772356 | #.407
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝박기장비조립및해체 | 외부 반출/반입 | 1 | m | 7639771 | 7639771 | 628272 | 628272 | 5977543 | 5977543 | 1033956 | 1033956 | #.396
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 강관말뚝박기장비조립및해체 | 작업구간내 이동 | 1 | 회 | 5093181 | 5093181 | 418848 | 418848 | 3985029 | 3985029 | 689304 | 689304 | #.397
내역 | C0909A10002I2I50904M | ' 레미콘 | 25-18-80 | 23.51 | m³ | 82554 | 1940845 | 82554 | 1940845 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771802
내역 | C0909A10002I2I50904M | ' 레미콘 | 25-27-150 | 449.12 | m³ | 94982 | 42658316 | 94982 | 42658316 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771819
내역 | C0909A10002I2I50904M | ' 말뚝(강관말뚝) | 용접부의 비파괴검사 | 24 | 개소 | 59000 | 1416000 |  | 0 |  | 0 | 59000 | 1416000 | GBGB010001085
내역 | C0909A10002I2I50904M | ' 시멘트 수송비 | 20KM까지 | 2745.79 | 포 | 560 | 1537642 |  | 0 |  | 0 | 560 | 1537642 | GBGC001000020
내역 | C0909A10002I2I50904M | ' 시멘트 하차 입고비 | (보통인부/250포) | 2745.79 | 포 | 553 | 1518422 |  | 0 |  | 0 | 553 | 1518422 | GBGZ000001003
내역 | C0909A10002I2I50904M | ' 시멘트(운반구상차도) | 40KG | 2745.79 | m3 | 7400 | 20318846 | 7400 | 20318846 |  | 0 |  | 0 | MGG030000001
내역 | C0909A10002I2I50904M | ' 유로폼 | 간단, 7m이하 | 9.56 | m2 | 31787 | 303884 | 5086 | 48622 | 26701 | 255262 |  | 0 | No.63
내역 | C0909A10002I2I50904M | ' 유로폼 | 보통, 7m이하 | 103.4 | m2 | 36337 | 3757246 | 5814 | 601168 | 30523 | 3156078 |  | 0 | No.64
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 철근콘크리트타설/펌프카 | 보통(S15, 150m3) | 242.76 | m³ | 19370 | 4702261 | 1960 | 475810 | 12977 | 3150297 | 4433 | 1076155 | No.54
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 콘크리트면양생비 |  | 221 | m2 | 1389 | 306969 | 192 | 42432 | 1197 | 264537 |  | 0 | No.172
내역 | C0909A10002I2I50904U | ' 콘크리트타설/장비사용 | 무근콘크리트 | 23.05 | m³ | 25145 | 579592 | 2205 | 50825 | 20116 | 463674 | 2824 | 65093 | No.52
7 | C0909A10002I2I50905 | ' (0905)교대벽체 |  |  |  |  | 173531245 |  | 115355115 |  | 55647148 |  | 2528982 |  | 2026-01-06 | 2026-01-13 | 7 |  |  |  | C0909A10002I1I40147 | FS | 0
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 기초지정 | 잡석지정 | 46.81 | m³ | 11540 | 540187 | 965 | 45172 | 9533 | 446240 | 1042 | 48776 | No.196
내역 | C0909A10002I2I50905M | ' 레미콘 | 25-18-80 | 30.02 | m3 | 82554 | 2478271 | 82554 | 2478271 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771802
내역 | C0909A10002I2I50905M | ' 레미콘 | 25-24-150 | 186.2 | m3 | 88936 | 16559883 | 88936 | 16559883 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771814
내역 | C0909A10002I2I50905M | ' 레미콘 | 25-35-150 | 270.02 | m³ | 98164 | 26506243 | 98164 | 26506243 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771827
내역 | C0909A10002I2I50905M | ' 문양거푸집 | 합판4회/보통+문양거푸집(코팅송판)1회 | 312.62 | m2 | 108218 | 33831111 | 45888 | 14345507 | 61952 | 19367434 | 378 | 118170 | No.541
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 보도용난간(현장설치도) | H=1.4m,W=2.0m, 날개벽난간 | 172.3 | m | 209091 | 36026379 | 209091 | 36026379 |  | 0 |  | 0 | MXG2B24520013
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 수팽창고무지수재 설치 | 20×10㎜ | 74 | m2 | 2204 | 163096 | 1976 | 146224 | 228 | 16872 |  | 0 | No.235
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 스페이셔 | 벽체용 | 1100.9 | ton | 1760 | 1937584 | 1760 | 1937584 |  | 0 |  | 0 | #.38
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 스페이셔 | 슬라브 및 기초 | 497.74 | m2 | 584 | 290680 | 584 | 290680 |  | 0 |  | 0 | #.37
내역 | C0909A10002I2I50905M | ' 시스템동바리 사용료 | 3개월, 10m 이하 | 99 | 공m3 | 2065 | 204435 | 2065 | 204435 |  | 0 |  | 0 | #.376
내역 | C0909A10002I2I50905M | ' 시스템동바리 | 5m초과~10m이하,설치간격 0.6m이하 | 99 | m2 | 22887 | 2265813 | 222 | 21978 | 21742 | 2152458 | 923 | 91377 | No.18
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 시스템비계매기 | 10m 이하(3개월) | 873.16 | 공m3 | 17689 | 15445327 | 4545 | 3968512 | 12887 | 11252413 | 257 | 224402 | No.154
내역 | C0909A10002I2I50905M | ' 유로폼 | 보통, 7m이하 | 2.53 | m2 | 36337 | 91933 | 5814 | 14709 | 30523 | 77223 |  | 0 | No.64
내역 | C0909A10002I2I50905M | ' 유로폼 | 복잡, 7m이하 | 368.32 | m2 | 47144 | 17364078 | 7544 | 2778606 | 39600 | 14585472 |  | 0 | No.65
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 잡석 | 현장도착도 | 356.68 | m3 | 25000 | 8917000 | 25000 | 8917000 |  | 0 |  | 0 | MXBCB0248100
내역 | C0909A10002I2I50905M | ' 조인트/스티로폼 | T=20mm | 6 | m2 | 7357 | 44142 | 2825 | 16950 | 4532 | 27192 |  | 0 | #.36
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 철근콘크리트타설/펌프카 | 보통(S15, 150m3) | 452.13 | m3 | 19370 | 8757758 | 1960 | 886175 | 12977 | 5867291 | 4433 | 2004292 | No.54
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 콘크리트 치핑 | 소형장비 | 29 | m | 27167 | 787843 | 1631 | 47299 | 25536 | 740544 |  | 0 | No.69
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 콘크리트면양생비 |  | 680.94 | m2 | 1389 | 945826 | 192 | 130740 | 1197 | 815085 |  | 0 | No.172
내역 | C0909A10002I2I50905U | ' 콘크리트타설/장비사용 | 무근콘크리트 | 14.86 | m³ | 25145 | 373655 | 2205 | 32766 | 20116 | 298924 | 2824 | 41965 | No.52
7 | C0909A10002I2I50906 | ' (0906)교좌장치 |  |  |  |  | 103583 |  | 67784 |  | 27775 |  | 8025 |  | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 3 |  |  |  | C0909A10002I1I40601 | SS | 1
내역 | C0909A10002I2I50906M | ' 모래 | 현장도착도 | 0.13 | m³ | 36000 | 4680 | 36000 | 4680 |  | 0 |  | 0 | MXBCB0248000
내역 | C0909A10002I2I50906M | ' 무수축모르터(1:1) |  | 0.26 | m³ | 144326 | 37525 | 37500 | 9750 | 106826 | 27775 |  | 0 | No.544
내역 | C0909A10002I2I50906M | ' 시멘트 수송비 | 20KM까지 | 7.21 | 포 | 560 | 4038 |  | 0 |  | 0 | 560 | 4038 | GBGC001000020
내역 | C0909A10002I2I50906M | ' 시멘트 하차 입고비 | (보통인부/250포) | 7.21 | 포 | 553 | 3987 |  | 0 |  | 0 | 553 | 3987 | GBGZ000001003
내역 | C0909A10002I2I50906M | ' 시멘트(운반구상차도) | 40KG | 7.21 | m3 | 7400 | 53354 | 7400 | 53354 |  | 0 |  | 0 | MGG030000001
7 | C0909A10002I2I50907 | ' (0907)접속슬래브 |  |  |  |  | 12602894 |  | 8515464 |  | 3759052 |  | 328378 |  | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 5 |  |  |  | C0909A10002I2I50904 | FS | 0
내역 | C0909A10002I2I50907U | ' 다웰바 설치 | 접속슬라브 (D25×L600) | 54 | m2 | 32023 | 1729242 | 9419 | 508626 | 22544 | 1217376 | 60 | 3240 | #.31
내역 | C0909A10002I2I50907M | ' 레미콘 | 25-18-80 | 14.41 | m³ | 82554 | 1189603 | 82554 | 1189603 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771802
내역 | C0909A10002I2I50907M | ' 레미콘 | 25-35-150 | 64.99 | m³ | 98164 | 6379678 | 98164 | 6379678 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771827
내역 | C0909A10002I2I50907M | ' 유로폼 | 간단, 7m이하 | 4.88 | m2 | 31787 | 155121 | 5086 | 24820 | 26701 | 130301 |  | 0 | No.63
내역 | C0909A10002I2I50907M | ' 유로폼 | 복잡, 7m이하 | 31.5 | m2 | 47144 | 1485036 | 7544 | 237636 | 39600 | 1247400 |  | 0 | No.65
내역 | C0909A10002I2I50907M | ' 조인트/스티로폼 | T=5mm | 9.9 | m² | 6334 | 62707 | 1802 | 17840 | 4532 | 44867 |  | 0 | #.35
내역 | C0909A10002I2I50907U | ' 철근콘크리트타설/펌프카 | 보통(S15, 150m3) | 64.35 | m³ | 19370 | 1246460 | 1960 | 126126 | 12977 | 835070 | 4433 | 285264 | No.54
내역 | C0909A10002I2I50907U | ' 콘크리트타설/장비사용 | 무근콘크리트 | 14.12 | m³ | 25145 | 355047 | 2205 | 31135 | 20116 | 284038 | 2824 | 39875 | No.52
7 | C0909A10002I2I50908 | ' (0908)교대기타 |  |  |  |  | 23221928 |  | 7104009 |  | 16045239 |  | 72680 |  | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 6 |  |  |  | C0909A10002I2I50905,C0909A10002I2I50906 | FS,FS | 0,0
내역 | C0909A10002I2I50908M | ' 문양거푸집 | 합판4회/보통+문양거푸집(코팅송판)1회 | 111.45 | m2 | 108218 | 12060896 | 45888 | 5114218 | 61952 | 6904550 | 378 | 42128 | No.541
내역 | C0909A10002I2I50908U | ' 시스템비계매기 | 10m 이하(3개월) | 118.88 | 공m3 | 17689 | 2102868 | 4545 | 540310 | 12887 | 1532007 | 257 | 30552 | No.154
내역 | C0909A10002I2I50908M | ' 유로폼 | 간단, 7m이하 | 16.46 | m2 | 31787 | 523214 | 5086 | 83716 | 26701 | 439498 |  | 0 | No.63
내역 | C0909A10002I2I50908M | ' 유로폼 | 복잡, 7m이하 | 181.04 | m2 | 47144 | 8534950 | 7544 | 1365766 | 39600 | 7169184 |  | 0 | No.65
7 | C0909A10002I2I50954 | ' (0954)철근가공조립/공장가공 |  |  |  |  | 101285644 |  | 65463735 |  | 34776255 |  | 1045654 |  | 2026-01-14 | 2026-01-18 | 4 |  |  |  | C0909A10002I2I50906 | FF | 0
내역 | C0909A10002I2I50954M | ' 고 자 재 | 철(중량) | -1.35 | t | 320000 | -432000 | 320000 | -432000 |  | 0 |  | 0 | MGM060000105
내역 | C0909A10002I2I50954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-13 | 3.07 | t | 885000 | 2716950 | 885000 | 2716950 |  | 0 |  | 0 | MGA020001113
내역 | C0909A10002I2I50954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-16 | 13.65 | t | 885000 | 12080250 | 885000 | 12080250 |  | 0 |  | 0 | MGA020001116
내역 | C0909A10002I2I50954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-19 | 9.87 | t | 885000 | 8734950 | 885000 | 8734950 |  | 0 |  | 0 | MGA020001119
내역 | C0909A10002I2I50954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-22 | 8.63 | t | 885000 | 7637550 | 885000 | 7637550 |  | 0 |  | 0 | MGA020001122
내역 | C0909A10002I2I50954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-25 | 31.19 | t | 885000 | 27603150 | 885000 | 27603150 |  | 0 |  | 0 | MGA020001125
내역 | C0909A10002I2I50954M | ' 인력 하역료 |  | 66.41 | t | 1737 | 115354 |  | 0 |  | 0 | 1737 | 115354 | GBGZ000005000
내역 | C0909A10002I2I50954U | ' 철근가공조립/공장가공 | TYPE-1 | 5.8 | t | 566646 | 3286547 | 96330 | 558714 | 470316 | 2727833 |  | 0 | No.66
내역 | C0909A10002I2I50954U | ' 철근가공조립/공장가공 | TYPE-2 | 58.66 | t | 658244 | 38612593 | 111902 | 6564171 | 546342 | 32048422 |  | 0 | No.67
내역 | C0909A10002I2I50954M | ' 철근운반(가공장→현장) | 15ton, 30km까지 | 4.43 | t | 210000 | 930300 |  | 0 |  | 0 | 210000 | 930300 | No.896
5 | C0909A10002I3 | ' (I3)교량상부공 |  |  |  |  | 656272274 |  | 309717311 |  | 314155458 |  | 32399505 |  | 2026-01-18 | 2026-02-22 | 35
6 | C0909A10002I3I8 | ' (I8)교량상부공-거더N |  |  |  |  | 408616553 |  | 157447494 |  | 222020621 |  | 29148438 |  | 2026-01-18 | 2026-01-24 | 6
7 | C0909A10002I3I80915 | ' (0915)거더제작 |  |  |  |  | 391420601 |  | 140553744 |  | 222020621 |  | 28846236 |  | 2026-01-21 | 2026-01-24 | 3 |  |  |  | C0909A10002I2I50907 | FS | 0
내역 | C0909A10002I3I80915U | ' 거더설치 | L=35.82m, H=1.05m | 6 | 본 | 1612867 | 9677202 | 843793 | 5062758 | 505444 | 3032664 | 263630 | 1581780 | No.477
내역 | C0909A10002I3I80915U | ' 거더제작 | L=35.82m, H=1.05m | 6 | m3 | 63531797 | 381190782 | 22503250 | 135019500 | 36487914 | 218927484 | 4540633 | 27243798 | No.476
내역 | C0909A10002I3I80915M | ' 레미콘 | 25-35-150 | 4.71 | m³ | 98164 | 462352 | 98164 | 462352 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771827
내역 | C0909A10002I3I80915U | ' 철근콘크리트타설/펌프카 | 보통(S15, 150m3) | 4.66 | m³ | 19370 | 90264 | 1960 | 9134 | 12977 | 60473 | 4433 | 20658 | No.54
7 | C0909A10002I3I80954 | ' (0954)철근가공조립/공장가공 |  |  |  |  | 17195953 |  | 16893750 |  | 0 |  | 302203 |  | 2026-01-18 | 2026-01-23 | 5 |  |  |  | C0909A10002I2I50908 | FS | 0
내역 | C0909A10002I3I80954M | ' 고 자 재 | 철(중량) | -0.39 | t | 320000 | -124800 | 320000 | -124800 |  | 0 |  | 0 | MGM060000105
내역 | C0909A10002I3I80954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-13 | 11.99 | t | 885000 | 10611150 | 885000 | 10611150 |  | 0 |  | 0 | MGA020001113
내역 | C0909A10002I3I80954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-16 | 2.29 | t | 885000 | 2026650 | 885000 | 2026650 |  | 0 |  | 0 | MGA020001116
내역 | C0909A10002I3I80954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-19 | 4.65 | t | 885000 | 4115250 | 885000 | 4115250 |  | 0 |  | 0 | MGA020001119
내역 | C0909A10002I3I80954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-22 | 0.3 | t | 885000 | 265500 | 885000 | 265500 |  | 0 |  | 0 | MGA020001122
내역 | C0909A10002I3I80954M | ' 인력 하역료 |  | 19.23 | t | 1737 | 33403 |  | 0 |  | 0 | 1737 | 33403 | GBGZ000005000
내역 | C0909A10002I3I80954U | ' 철근가공조립/공장가공 | TYPE-2 | 0 | t | 658244 | 0 | 111902 | 0 | 546342 | 0 |  | 0 | No.67
내역 | C0909A10002I3I80954M | ' 철근운반(가공장→현장) | 15ton, 30km까지 | 1.28 | t | 210000 | 268800 |  | 0 |  | 0 | 210000 | 268800 | No.896
6 | C0909A10002I3I9 | ' (I9)교량상부공-슬래브N |  |  |  |  | 247655721 |  | 152269817 |  | 92134837 |  | 3251067 |  | 2026-01-22 | 2026-02-22 | 31
7 | C0909A10002I3I90918 | ' (0918)슬래브 |  |  |  |  | 204033954 |  | 124186434 |  | 77044871 |  | 2802649 |  | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 6 |  |  |  | C0909A10002I2I50954,C0909A10002I3I80915 | FS,FS | 0,0
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' NOTCH설치 |  | 70 | m | 3663 | 256410 | 3489 | 244230 | 174 | 12180 |  | 0 | No.535
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 가로보 작업발판 | 콘크리트 가로보, 중앙부용, 3개월 | 5 | m2 | 607400 | 3037000 | 207400 | 1037000 | 100000 | 500000 | 300000 | 1500000 | #.218
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 교량표면처리/슬라브면고르기 | 데크피니셔 | 407 | m2 | 1930 | 785510 | 174 | 70818 | 1332 | 542124 | 424 | 172568 | #.44
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 교량표면처리/슬라브양생 | 피막양생 | 629 | m2 | 779 | 489991 | 285 | 179265 | 485 | 305065 | 9 | 5661 | #.43
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 교면방수/도막방수 | 200m2이상 | 407 | m2 | 29442 | 11982894 | 13838 | 5632066 | 15604 | 6350828 |  | 0 | No.141
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 레미콘 | 25-21-80 | 45.28 | m³ | 85918 | 3890367 | 85918 | 3890367 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771807
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 레미콘 | 25-35-150 | 179.7 | m³ | 98164 | 17640071 | 98164 | 17640071 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23771827
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 목재 동바리 | 4회 | 382 | 공m3 | 84260 | 32187320 | 1876 | 716632 | 82384 | 31470688 |  | 0 | #.41
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 목재 동바리 | DECK FINISHER용 | 41 | 공m3 | 86021 | 3526861 | 3637 | 149117 | 82384 | 3377744 |  | 0 | #.42
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 문양거푸집 | 합판4회/보통+문양거푸집(코팅송판)1회 | 56.96 | m2 | 108218 | 6164097 | 45888 | 2613780 | 61952 | 3528786 | 378 | 21531 | No.541
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 보도용난간(현장설치도) | H=1.4m,W=2.0m | 74 | m | 418182 | 30945468 | 418182 | 30945468 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23272346
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 보조기층재 | SB-1, 현장도착도 | 763 | m3 | 24000 | 18312000 | 24000 | 18312000 |  | 0 |  | 0 | MXBCB0248500
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 스페이셔 | 벽체용 | 172.47 | ton | 1760 | 303547 | 1760 | 303547 |  | 0 |  | 0 | #.38
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 스페이셔 | 슬라브 및 기초 | 632.15 | m2 | 584 | 369176 | 584 | 369176 |  | 0 |  | 0 | #.37
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 아스콘포장/표층/기계포설(대형장비) | 보도부, 2m≤시공폭<3m/1층 포설두께 5∼7㎝ | 148.01 | m² | 1643 | 243180 | 251 | 37151 | 1051 | 155559 | 341 | 50471 | No.125
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 아스팔트 표층 포설 및 다짐(대형장비) | T=8cm, 시공폭 3m이상 | 407.02 | m² | 1844 | 750545 | 248 | 100941 | 1268 | 516101 | 328 | 133503 | No.617
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 아스팔트코팅 | 2회 | 442 | m2 | 9535 | 4214470 | 2861 | 1264562 | 6674 | 2949908 |  | 0 | No.140
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 아스팔트콘크리트 | WC-1, 가열, 1등급 | 95.38 | t | 103200 | 9843216 | 103200 | 9843216 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23734483
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 전선관 설치 | P.V.C (D100MM) | 98 | m | 5717 | 560266 | 5453 | 534394 | 264 | 25872 |  | 0 | No.533
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 차량방호울타리(현장설치도) | H=0.85m,W=2.0m | 74 | m | 211818 | 15674532 | 211818 | 15674532 |  | 0 |  | 0 | MXG2B24756922
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 차량방호책 상부보조레일 (현장설치도) | H=0.315m,W=2.0m | 74 | m | 72727 | 5381798 | 72727 | 5381798 |  | 0 |  | 0 | MXG2B23735084
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 철근콘크리트타설/펌프카 | 보통(S15, 150m3) | 177.92 | m³ | 19370 | 3446310 | 1960 | 348723 | 12977 | 2308868 | 4433 | 788719 | No.54
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 콘크리트타설/장비사용 | 무근콘크리트 | 44.4 | m³ | 25145 | 1116438 | 2205 | 97902 | 20116 | 893150 | 2824 | 125386 | No.52
내역 | C0909A10002I3I90918U | ' 택코팅(재료비포함) | RSC-4, 45L/a | 962.04 | m² | 386 | 371347 | 352 | 338638 | 29 | 27899 | 5 | 4810 | #.40
내역 | C0909A10002I3I90918M | ' 합판거푸집 | 복잡 | 521 | m3 | 62459 | 32541139 | 16240 | 8461040 | 46219 | 24080099 |  | 0 | No.62
7 | C0909A10002I3I90954 | ' (0954)철근가공조립/공장가공 |  |  |  |  | 43621767 |  | 28083383 |  | 15089966 |  | 448418 |  | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 4 |  |  |  | C0909A10002I3I80954 | FS | 1
내역 | C0909A10002I3I90954M | ' 고 자 재 | 철(중량) | -0.58 | t | 320000 | -185600 | 320000 | -185600 |  | 0 |  | 0 | MGM060000105
내역 | C0909A10002I3I90954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-13 | 1.28 | t | 885000 | 1132800 | 885000 | 1132800 |  | 0 |  | 0 | MGA020001113
내역 | C0909A10002I3I90954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-16 | 27.07 | t | 885000 | 23956950 | 885000 | 23956950 |  | 0 |  | 0 | MGA020001116
내역 | C0909A10002I3I90954M | ' 이형봉강(SD400, 현장도착도) | H-19 | 0.1 | t | 885000 | 88500 | 885000 | 88500 |  | 0 |  | 0 | MGA020001119
내역 | C0909A10002I3I90954M | ' 인력 하역료 |  | 28.45 | t | 1737 | 49418 |  | 0 |  | 0 | 1737 | 49418 | GBGZ000005000
내역 | C0909A10002I3I90954U | ' 철근가공조립/공장가공 | TYPE-2 | 27.62 | t | 658244 | 18180699 | 111902 | 3090733 | 546342 | 15089966 |  | 0 | No.67
내역 | C0909A10002I3I90954M | ' 철근운반(가공장→현장) | 15ton, 30km까지 | 1.9 | t | 210000 | 399000 |  | 0 |  | 0 | 210000 | 399000 | No.896
5 | C0909A10002I5 | ' (I5)교량부대공 |  |  |  |  | 75501594 |  | 33037967 |  | 31260582 |  | 11203045 |  | 2026-02-02 | 2026-02-22 | 20
6 | C0909A10002I5IL | ' (IL)교량부대공-교량부대 |  |  |  |  | 75501594 |  | 33037967 |  | 31260582 |  | 11203045 |  | 2026-02-02 | 2026-02-22 | 20
7 | C0909A10002I5IL0945 | ' (0945)배수시설 |  |  |  |  | 41734456 |  | 21958858 |  | 18297463 |  | 1478135 |  | 2026-02-02 | 2026-02-07 | 5 |  |  |  | C0909A10002I3I90918 | SS | 0
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 곡관(TEE) | 150A | 14 | 개 | 75600 | 1058400 | 75600 | 1058400 |  | 0 |  | 0 | No.559
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 곡관(TEE) | 200A | 8 | 개 | 119700 | 957600 | 119700 | 957600 |  | 0 |  | 0 | No.560
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 곡관ELBOW (90도) | 150A | 2 | m | 52500 | 105000 | 52500 | 105000 |  | 0 |  | 0 | No.556
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 곡관ELBOW (90도) | 200A | 6 | 개 | 103950 | 623700 | 103950 | 623700 |  | 0 |  | 0 | No.557
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 연결부(일반형) | BAND | 6 | 개 | 25200 | 151200 | 25200 | 151200 |  | 0 |  | 0 | No.566
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 연결부(일반형) | HANGER | 24 | 개 | 44100 | 1058400 | 44100 | 1058400 |  | 0 |  | 0 | No.565
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 연결부(청소용) | 150A | 54 | 개 | 50400 | 2721600 | 50400 | 2721600 |  | 0 |  | 0 | No.562
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 연결부(청소용) | 200A | 26 | 개 | 78750 | 2047500 | 78750 | 2047500 |  | 0 |  | 0 | No.563
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 유공관설치 | D=10mm | 70 | 개 | 16171 | 1131970 | 8888 | 622160 | 7283 | 509810 |  | 0 | No.765
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 직관(PIPE) | 150A | 66 | 개 | 197730 | 13050180 | 48598 | 3207468 | 134497 | 8876802 | 14635 | 965910 | No.553
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 직관(PIPE) | 200A | 35 | m | 229230 | 8023050 | 80098 | 2803430 | 134497 | 4707395 | 14635 | 512225 | No.554
내역 | C0909A10002I5IL0945M | ' 집수구(청소용) | 250x250 (TYPE-1) | 24 | 개소 | 450244 | 10805856 | 275100 | 6602400 | 175144 | 4203456 |  | 0 | No.552
7 | C0909A10002I5IL0946 | ' (0946)교명판및설명판 |  |  |  |  | 7286964 |  | 3850000 |  | 2576964 |  | 860000 |  | 2026-02-07 | 2026-02-13 | 6 |  |  |  | C0909A10002I3I90954,C0909A10002I5IL0945 | FS,FS | 0,0
내역 | C0909A10002I5IL0946U | ' 교명주 | 교명판, 설명판 포함 | 2 | m2 | 3643482 | 7286964 | 1925000 | 3850000 | 1288482 | 2576964 | 430000 | 860000 | GXBRSE1300050
7 | C0909A10002I5IL0947 | ' (0947)측량기준점설치 |  |  |  |  | 130852 |  | 110000 |  | 20852 |  | 0 |  | 2026-02-13 | 2026-02-16 | 3 |  |  |  | C0909A10002I5IL0946 | FS | 0
내역 | C0909A10002I5IL0947U | ' 측량 기준점 설치 | 황동주물 | 1 | EA | 130852 | 130852 | 110000 | 110000 | 20852 | 20852 |  | 0 | #.45
7 | C0909A10002I5IL0952 | ' (0952)가도및축도 |  |  |  |  | 3364260 |  | 510248 |  | 2470656 |  | 383356 |  | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 4 |  |  |  | C0909A10002I5IL0947 | FS | 0
내역 | C0909A10002I5IL0952U | ' 잡석부설 및 다짐 | T=150mm | 296 | ㎡ | 6309 | 1867464 | 1039 | 307544 | 4572 | 1353312 | 698 | 206608 | #.195
내역 | C0909A10002I5IL0952U | ' 조립장 부지정지 |  | 1236 | 본 | 1211 | 1496796 | 164 | 202704 | 904 | 1117344 | 143 | 176748 | No.194
7 | C0909A10002I5IL0953 | ' (0953)교량부대기타 |  |  |  |  | 22985062 |  | 6608861 |  | 7894647 |  | 8481554 |  | 2026-02-20 | 2026-02-22 | 2 |  |  |  | C0909A10002I5IL0952 | FS | 0
내역 | C0909A10002I5IL0953M | ' 낙하물방지망 | 4×50m | 608 | ㎡ | 1500 | 912000 | 1500 | 912000 |  | 0 |  | 0 | MXZ400001000
내역 | C0909A10002I5IL0953U | ' 낙하물방지망설치 및 해체 | 강관(3개월이하) | 608 | m | 10642 | 6470336 |  | 0 |  | 0 | 10642 | 6470336 | No.1
내역 | C0909A10002I5IL0953U | ' 실런트충진 | 20×25㎜ | 28 | m | 831 | 23268 | 792 | 22176 | 39 | 1092 |  | 0 | #.287
내역 | C0909A10002I5IL0953U | ' 오배수PVC 배관 | D100 MM(VG2) | 3 | m2 | 5717 | 17151 | 5453 | 16359 | 264 | 792 |  | 0 | No.533
내역 | C0909A10002I5IL0953U | ' 옹벽배수처리 (드레인보드) | 옹벽뒷채움배수용 | 37 | m | 4625 | 171125 | 2625 | 97125 | 1942 | 71854 | 58 | 2146 | No.230
내역 | C0909A10002I5IL0953U | ' 옹벽배수처리 (토목섬유) | 옹벽뒷채움배수용 | 78 | m2 | 2030 | 158340 | 1869 | 145782 | 161 | 12558 |  | 0 | No.231
내역 | C0909A10002I5IL0953U | ' 조류방지시설물설치 | 탈부착형 -고리형, 조류방지망 | 148.6 | m2 | 101886 | 15140260 | 36121 | 5367581 | 52245 | 7763607 | 13520 | 2009072 | No.568
내역 | C0909A10002I5IL0953U | ' 줄눈설치 | 수축줄눈 | 34 | m3 | 2723 | 92582 | 1407 | 47838 | 1316 | 44744 |  | 0 | #.361
Formulas:
작업일정 = MIN([작업일정, row below])
작업일정 = MIN([작업일정, row below],P27,P103,P154)
종료일 = MAX([종료일, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below],Q27,Q103,Q154)